## Feuil1
1
|  |  |  | 7.12 | Horaires en heures | [22 empty] | 8.12 | [23 empty] | 9.12
Action | Durée en H | H début | H fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124
B1 | 14 | 0 | 14
H1 | 3 | 0 | 3
A1 | 7 | 0 | 7
E1 | 4 | 7 | 11
F1 | 6 | 14 | 20
C1 | 5 | 14 | 19
D1 | 10 | 19 | 29
G1 | 2 | 29 | 31
B2 | 14 | 14 | 28
H2 | 3 | 3 | 6
A2 | 7 | 7 | 14
E2 | 4 | 14 | 18
F2 | 6 | 28 | 34
C2 | 5 | 28 | 33
D2 | 10 | 33 | 43
G2 | 2 | 43 | 45
Sans pb, il faut 45h pour monter les 2 bars, soit 1 jour et 21h. S'il commence le 7.12 à minuit il terminera le 8.12 à 21h.
2
|  |  |  | 7.12 | Horaires en heures | [22 empty] | 8.12 | [23 empty] | 9.12
Action | Durée en H | H début | H fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124
B1 | 14 | 0 | 14
H1 | 3 | 0 | 3
A1 | 9 | 0 | 9
E1 | 4 | 7 | 13
F1 | 6 | 14 | 20
C1 | 5 | 14 | 19
D1 | 10 | 19 | 29
G1 | 2 | 29 | 31
B2 | 14 | 14 | 28
H2 | 3 | 3 | 6
A2 | 7 | 9 | 16
E2 | 4 | 16 | 20
F2 | 6 | 28 | 34
C2 | 5 | 28 | 33
D2 | 10 | 33 | 43
G2 | 2 | 43 | 45
Avec le pb de scierie de 2h en A1, cela n'affecte pas le temps total: idem 1).
3
|  |  |  | 7.12 | Horaires en heures | [22 empty] | 8.12 | [23 empty] | 9.12
Action | Durée en H | H début | H fin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124
B1 | 14 | 0 | 14
H1 | 3 | 0 | 3
A1 | 7 | 0 | 7
E1 | 4 | 16 | 20
F1 | 6 | 20 | 26
C1 | 5 | 20 | 25
D1 | 10 | 25 | 35
G1 | 2 | 35 | 37
B2 | 14 | 14 | 28
H2 | 3 | 3 | 6
A2 | 7 | 7 | 14
E2 | 4 | 20 | 24
F2 | 6 | 28 | 34
C2 | 5 | 28 | 33
D2 | 10 | 35 | 45
G2 | 2 | 45 | 47
Avec le pb n2, il faut 47h pour monter les 2 bars, soit 1 jour et 23h. S'il commence le 7.12 à minuit il terminera le 8.12 à 23h.